## Лист1
Задача | Дата начала | Дата завершения | Длительность
Поиск идей | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 0 | Богдашкина Е.А. | Меркенов В.Т. | Чулкин А.Н. | Мозгов М.В.
Обсуждение концепции | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 1 | Богдашкина Е.А. | Меркенов В.Т. | Чулкин А.Н. | Мозгов М.В.
Создание макета сайта | 2022-10-06 | 2022-10-13 | 7 |  |  | Чулкин А.Н. | Мозгов М.В.
Верстка сайта | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 13
Внесение правок | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 1 | Богдашкина Е.А. | Меркенов В.Т. | Чулкин А.Н. | Мозгов М.В.
Верстка Сайта
Создание главной страницы | Богдашкина Е.А.
Создание второй страницы | Чулкин А.Н.
Создание третьей страницы | Мозгов М.В.
Создание четвертой страницы | Меркенов В.Т.